Приложение

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением

Комитета по образованию

от  02 апреля 2021года № 246

Муниципальная дорожная карта

реализации проекта адресной методической помощи «500+» в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятия (краткое содержание) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Контроль за исполнением | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
|  | Распоряжение о реализации Муниципальной дорожной карты проекта адресной методической помощи «500+» в 2021 году | апрель 2021 | Комитет по образованию | Начальник отдела развития муниципальной системы образования Комитета по образованию | Исполнение мероприятий в полном объеме |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Участие в семинарах/вебинарах для школ-участников и кураторов | по плану КОиПО | Руководители ОУ | Муниципальный координатор | Участие в проводимых семинарах/вебинарах по вопросам реализации проекта в полном объеме. Корректировка деятельности школ-участников. Корректировка взаимодействия школ-участников и кураторов проекта. |
|  | Организация выездов кураторов в учреждения | по мере необходимости | Руководители ОУ Кураторы | Муниципальный координатор | Координация взаимодействия участников проекта. Реализация мероприятий проекта в полном объеме. |
| - Повышение предметной и методической компетентности педагогических работников |  |  |  |  |  |
|  | Проведение дополнительных мониторинговых исследований с целью выявления потребностей педагогов по вопросам использования современных педагогических технологий | апрель-май 2021 | Учреждения | МУ «ВРМЦ» | 100% педагогов участвовали в исследовании. Выявлены типичные и индивидуальные потребности в повышении педагогических компетентностей. Определены индивидуальные маршруты повышения квалификации педагогов. |
|  | Само- и взаимообучение административных и педагогических работников | В течение 2021 года | Учреждения | МУ «ВРМЦ» | Вовлечение педагогического коллектива в реализацию мероприятий, направленных на снижение рисков ОУ. Анализ динамики вовлеченности педагогов. |
|  | Проведение открытых уроков и взаимопосещение уроков | В течение 2021 года | Учреждения | МУ «ВРМЦ» | Обобщение опыта лучших практик. |
|  | Методическое сопровождение молодых педагогов и педагогов, имеющих профессиональные дефициты | В течение 2021 года | Учреждения | МУ «ВРМЦ» | Внедрение целевой модели наставничества «учитель-учитель». |
|  | Мониторинг состояния методической службы школы | апрель-май 2021 | Учреждения МУ «ВРМЦ» | МУ «ВРМЦ» | Соответствие результатов мониторинга муниципальным и региональным показателям. |
|  | Форсайт-конференция по обсуждению плана мероприятий по повышению качества образования, предупреждению неуспеваемости, повышению методической компетентности педагогов | май 2021 | МУ «ВРМЦ» Учреждения | МУ «ВРМЦ» | Стратегический план развития образовательной среды школы и устранения рисков. |
|  | Участие в семинаре «Проектирование внутренней системы методической работы в образовательной организации» | май 2021 | МУ «ВРМЦ» Учреждения | МУ «ВРМЦ» | Повышение методической компетентности педагогов. |
|  | Участие в семинаре-тренинге «Управление сопротивлениями педагогического персонала в инновационной деятельности» | июнь 2021 | По плану ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Учреждения | Определение рисков в отношении каждой школы-участника проекта. |
|  | Организация цикла обучающих и практико-ориентированных семинаров по актуальным проблемам. | сентябрь-декабрь 2021 | МУ «ВРМЦ» Учреждения | МУ «ВРМЦ» | Повышение предметной и методической компетентности педагогов. |
|  | Участие в методических телемостах «Разработка индивидуальных образовательных маршрутов при работе с обучающимися с особыми образовательными потребностями» | сентябрь-декабрь 2021 | По плану ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Учреждения | Повышение предметной и методической компетентности педагогов. |
|  | Организация мастер-классов по применению в образовательной деятельности интерактивных технологий, технологии проекта и портфолио | сентябрь 2021 | МУ «ВРМЦ» Учреждения | МУ «ВРМЦ» | Активизация использования интерактивных технологий в образовательной деятельности. Внутришкольное повышение квалификации педагогов. |
|  | Участие в семинаре-практикуме «Эффективная школа наставничества» | октябрь 2021 | По плану ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Учреждения МУ «ВРМЦ» | Наличие в ОУ целевой модели наставничества. Включение коллективов школ в сетевую модель наставничества. |
|  | Организация единого дня методической учебы | ноябрь 2021 | Учреждения | Учреждения | Повышение предметной и методической компетентности педагогов. Формирование позитивного имиджа школы. |
| - Работа с обучающимися с ОВЗ |  |  |  |  |  |
|  | Участие в консультационных часах, встречах с психологами | В течение 2021 года | По плану ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Учреждения | Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов. |
|  | Корпоративное обучение педагогических работников школ на курсах повышения квалификации по работе с обучающимися с ОВЗ (с выездом преподавателей ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в ОУ) | апрель-май 2021 | По плану ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Учреждения | Повышение квалификации педагогов. |
|  | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся «групп риска» школьной неуспешности специалистами (дефектологом, педагогом-психологом) | апрель-май 2021 | Учреждения | Учреждения | Реализация программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся. |
|  | - Разработка программ внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ по вопросам формирования функциональной грамотности | май-август 2021 | Учреждения | Учреждения | Разработаны не менее 3 программ. |
|  | Активизация профориентационной работы. Организация сетевого взаимодействия с учреждениями СПО, детским технопарком «Кванториум». | - апрель-май 2021 | Учреждения | Учреждения МУ «ВРМЦ» | Заключение соглашений о сотрудничестве с организациями СПО. Программа «Профориентация». |
|  | Участие в просветительских вебинарах факультета дополнительного образования Института специальной педагогики и психологии им. Р.Валленберга «Как не потеряться подростку в современной мире» | - апрель 2021 | По плану ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Учреждения | Повышение степени вовлеченности обучающихся (до 60%) и родителей (до 20%) в учебный процесс. |
|  | Реализация профориентационных мероприятий (классные часы, в том числе с приглашением родителе) | - В течение 2021 года | Учреждения | Учреждения | Повышение уровня вовлеченности обучающихся и родителей в учебный процесс (охват) на 5% к концу 2021 года. Отбор дополнительных диагностик профессионального выбора обучающихся. Определение инструментария для профессионально-познавательных интересов, способностей обучающихся. |
|  | Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность | - В течение 2021 года | Учреждения | Учреждения | 80% охвата обучающихся разными видами внеурочной деятельности от общего количества обучающихся. Привлечение внешних ресурсов для реализации внеурочной деятельности. |
|  | Внедрение целевой модели «Наставничество» в образовательную деятельность («ученик-ученик», «учитель-учитель») | - В течение 2021 года | Учреждения | Учреждения МУ «ВРМЦ» | Формирование не менее 15 партнерских пар «наставляемый-наставник» |
| - Повышение учебной мотивации обучающихся |  |  |  |  |  |
|  | Проведение дополнительных мониторинговых исследований по выявлению показателя «оценка мотивации обучающихся учителями» | апрель-май 2021 | По плану ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Учреждения | Использование результатов мониторингов для корректировки работы школы в проекте. |
|  | - Информирование общественности о деятельности школы, успехах обучающихся в урочной и внеурочной деятельности с использованием социальных сетей и СМИ | В течение 2021 года | Учреждения | Учреждения | Информационная открытость ОУ. Информирование всех участников образовательных отношений о деятельности ОУ, в том числе в рамках реализации проекта. Положительный имидж школы. |
|  | - Активное вовлечение обучающихся в мероприятия, создающие ситуацию успеха | В течение 2021 года | Учреждения | Учреждения | Рост числа обучающихся, участников мероприятий. |
|  | - Организация работы по сопровождению индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. - Апробация модели наставничества «ученик-ученик» | В течение 2021 года | Учреждения | Учреждения Комитет по образованию | Наличие ИОМ обучающихся. Сформированы пары «наставник-наставляемый» по модели «ученик-ученик». |
|  | - Участие в семинаре «Работа учителя по привлечению немотивированных обучающихся к участию во внеурочной, общешкольной, внешкольной деятельности» | май 2021 | По плану ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Учреждения | Участие управленческих команд школ-участников проекта. Повышение профессиональных компетенций педагогов по данному направлению. |
|  | - Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность | - В течение 2021 года | Учреждения | Учреждения | 80% охвата обучающихся разными видами внеурочной деятельности от общего количества обучающихся. Привлечение внешних ресурсов для реализации внеурочной деятельности. |
|  | Внедрение целевой модели «Наставничество» в образовательную деятельность («ученик-ученик», «учитель-учитель») | - В течение 2021 года | Учреждения | Учреждения Комитет по образованию МУ «ВРМЦ» | Формирование не менее 15 партнерских пар «наставляемый-наставник» |
| - Повышение уровня школьного благополучия |  |  |  |  |  |
|  | Проведение дополнительных мониторинговых исследований классных коллективов с целью определения уровня конфликтности среди участников образовательных отношений | апрель-май 2021 | По плану ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Учреждения | Уменьшение числа случаев буллинга среди обучающихся. Повышение уровня школьного благополучия. |
|  | Организация интерактивных мероприятий на тему буллинга с использованием ресурсов молодежной организации «Марс», психологов Центра диагностики и консультирования, сотрудников ОМВД | В течение 2021 года | По плану ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Учреждения | Снижение уровня неуспешности и тревожности у обучающихся. Повышение уровня школьного благополучия. |
|  | Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся: семинары, консультации, анкетирование | В течение 2021 года | Учреждения | Учреждения | Положительная динамика снижения уровня неуспешности и тревожности у обучающихся. |
|  | Проведение исследования «Определение жизненного цикла организации» (И.Адизес), исследования «Стили принятия решений» (по методике А.Роу) и теста на личностные характеристики для управленца | апрель-май 2021 | По плану ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Учреждения | Определены проблемные зоны развития школы. Определены пути решения по преодолению выявленных «зон риска». |
|  | Обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации по программе «Психологическая безопасность в образовательном учреждении» | апрель-июнь 2021 | По плану ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Учреждения МУ «ВРМЦ» | Обучены не менее 5 педагогических работников ОУ. Повышение квалификации педагогов по вопросам обеспечения благополучия и психологической безопасности в школе. |
|  | Участие в психологических тренингах, мастер-классах по вопросам организации дисциплины «Взаимный процесс», «Моделирование ситуации. Практические советы», «Учитель и проблема дисциплины» и т.п. | сентябрь 2021 | По плану ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Учреждения | Создание навигатора профилактики девиантного поведения в школе (памятки, алгоритм и др.). 100% педагогов охвачены различными формами профессионального взаимодействия. Используются внешние ресурсы для взаимодействия. |
|  | Организация и проведение родительских собраний, классных часов | сентябрь 2021 | Учреждения | Учреждения | Рост степени вовлеченности обучающихся и родителей в образовательную деятельность. |
|  | Организация бесед с родителями по вопросам выявления причин низкого уровня школьного благополучия. | апрель-май 2021 | Учреждения | Учреждения | Выявлены причины низкого уровня школьного благополучия. Составлен план работы по их преодолению. |
|  | Реализация плана работы по преодолению причин школьного неблагополучия | сентябрь-декабрь 2021 | Учреждения | Учреждения | Повышение уровня школьного благополучия (по результатам анкетирования). |
|  | Создание системы кадровой поддержки: -выявление педагогов, нуждающихся в помощи; - организация круглых столов; - посещение уроков более опытными коллегами; - организация межкорпоративного взаимодействия | В течение 2021 года | Учреждения | Учреждения | Не менее 80% педагогов вовлечены в решение вопросов жизнедеятельности ОУ. Внедрение новых форм организации урока. Повышение профессиональных компетенций педагогов. |
| - Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная работа с родителями слабоуспевающих обучающихся, разработка программы помощи родителям | В течение 2021 года | Учреждения | Учреждения | Ликвидация пробелов в освоении основной образовательной программы слабоуспевающими обучающимися. Рост вовлеченности родителей в решение проблем учебной неуспешности обучающихся. |
|  | Организация мероприятий с использованием информационных технологий для профилактики неуспешности детей, обучающихся удаленно (дистанционное обучение) | В течение 2021 года | Учреждения | Учреждения | Ликвидация пробелов в освоении основной образовательной программы обучающимися удаленно. |
|  | Участие в семинаре «Система работы с ребенком группы риска: учитель-предметник/классный руководитель/родитель/соц.педагог» | июнь 2021 | По плану ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Учреждения | Представлен опыт школ-участников проекта по данному направлению. |
|  | Участие в семинаре «Дисциплина в классе - сотрудничество или противостояние» | август-сентябрь 2021 | По плану ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Учреждения | Представлен опыт школ-участников проекта по данному направлению. |
|  | Участие в методическом семинаре по вопросу организации дополнительных занятий с обучающимися с целью преодоления ими неуспешности | октябрь 2021 | По плану ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Учреждения | Внесены дополнения в дорожную карту ОУ. Проведен анализ вовлеченности педагогов школы в работу по данному направлению. |
| - Повышение уровня вовлеченности родителей |  |  |  |  |  |
|  | Проведение и обработка социометрических исследований: анкетирование родителей, обучающихся | январь-февраль 2021 | Учреждения | Учреждения | Сформирован рисковый профиль школы по вопросам удовлетворенности потребителей уровнем образования в ОУ. Определены направления работы школы в рамках проекта. |
|  | Проведение родительских лекториев с привлечением специалистов различного уровня | В течение 2021 года | Учреждения | Учреждения | Оказание профилактической помощи родителям по вопросам воспитания детей. |
|  | Организация интерактивных мероприятий для обучающихся с привлечением родителей «История моего успеха» | В течение 2021 года | Учреждения | Учреждения | Повышение уровня вовлеченности родителей в деятельность школы. Повышение мотивации обучающихся к обучению. |
|  | Участие в региональной конференции «Социальное партнерство школы и семьи» | октябрь 2021 года | По плану ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Учреждения | Повышение компетенций педагогов по вопросам эффективного взаимодействия с семьями обучающихся. Положительный имидж школы. |

____________