Информация о реализации мероприятий дорожной карты проекта «500+»

за февраль - май 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ОУ - участника проекта | Мероприятие дорожной карты (с указанием ссылки на размещенные документы) | Дата реализации | Ответственные | Результат | Показатели | Достижение показателя |
| 1. | МОБУ «Муринская СОШ № 3» | Реализация внутришкольного курса повышения квалификации  <https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/> | Март-апрель 2021 | Методическая служба ОО | Повышение квалификации педагогов в области использования новых технологий обучения и оценивания. | Количество педагогов, прошедших курс | Курс проведен – 3 методических занятия – 6 академических часов.  Курс прошли 98% педагогов. |
| Проведение декад педагогического мастерства  <https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_1748> | Март-апрель 2021 | Методическая служба ОО | Создание банка данных наиболее эффективных приемов, методов, технологий | Количество открытых уроков, количество учителей, посетивших открытые уроки, количество новых технологий и методик, внедренных в практику работы | Проведена декада педагогического мастерства – 10 открытых уроков, которые посетили 40 учителей школы. Общий процент участия учителей в декаде – 100%.  Во время декады показана технология формирующего оценивания и технологии, помогающие повысить мотивацию к обучению. |
| Классные часы, развивающие беседы, личные беседы, беседы с родителями, направленные на выявление причин низкой мотивации обучающихся | Март-май 2021 | Служба психолого-педагогического сопровождения,  классные руководители | Выявление причин низкой мотивации об-ся. | Количество анкетированных и опрошенных обучающихся | Еженедельные классные часы и развивающие беседы с об-ся (8 за период), индивидуальная работа с обучающимися «группы риска» и их родителями (22 беседы, проведенные педагогами психологами и социальными педагогами). |
| Реализация проектов различной направленности в урочной и внеурочной деятельности  <https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_1707>  <https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_1816>  <https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_1787>  <https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_1786>  <https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_1751> | Весь период | Методическая служба, учителя-предметники | Развитие метапредметных результатов об-ся. | Количество реализованных проектов, уровень развития метапредметных результатов | В учебном плане предметы «ОПД 9 классы», «Индивидуальный проект 10-11 классы». Наиболее значимые из реализованных проектов: цикл радио-уроков памяти к Дню Победы, «Комплексное исследование реки Охты: река от истока до устья», «Компьютерная игра как способ мотивации изучения английского языка», социальные проекты: «Помогатор-навигатор по школе», «Каждой школе по собаке», региональный этап конкурса проектов «Горизонты открытий», проект «Человек и космос. Колонизация Марса», проект в начальной школе по выращиванию семян цветов и высаживанию в школьном дворе, многие другие. |
| Организация встреч, посещение учреждений профтехобразования, ВУЗов и т.д.  <https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_1749>  <https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_1720> | Март-май 2021 | Воспитательная служба | Повышение уровня удовлетворенности об-ся и их родителей выбором образовательного маршрута | Результаты анкетирования, количество проведенных встреч и экскурсий | Школу посетили представители Университета профсоюзов, Санкт-Петербургского государственного института культуры. Об-ся активно принимали участие во Всероссийских открытых уроках, «Шоу профессий». |
| Беседы с родителями, направленные на выявление причин низкого уровня школьного благополучия, и составление плана работы по их преодолению | Март-май 2021 | Директор, заместители директора, служба психолого-педагогического сопровождения,  классные руководители | Выявление причин низкого уровня школьного благополучия | Количество анкетированных и опрошенных обучающихся, план работы | Беседы администрации с выпускниками 9 и 11 классов и их родителями по вопросам учебной неуспешности.  Результат: составлены планы индивидуальной работы с каждым обучающимся «группы риска» (индивидуальный маршрут подготовки к ГИА). |
| Внедрение лучших практик по повышению дисциплины в классе («Умелый класс», Школьная служба примирения) | Весь период | Воспитательная служба | Повышение уровня дисциплины об-ся, снижение количества жалоб учителей, снижение количества конфликтных ситуаций во время учебного процесса | Количество жалоб учителей, количество конфликтных ситуаций | Регулярные еженедельные заседания Совета профилактики, направленные на повышение дисциплины в школе |
| Развитие официального сайта школы и страниц в социальных сообществах с целью повышения уровня информированности родителей  <https://murino3.ru/>  <https://vk.com/murschool> | Весь период | Зам. директора по ИКТ, медиа-центр ОО | Повышение уровня информированности родителей, повышение уровня удовлетворенности | Количество и качество единиц информации (постов, сообщений и т.д.), анкетирование родителей | Анализ посещаемости сайта (87% посетителей заходят с мобильных устройств).  Начало работы по оптимизации сайта для отображения страниц на смартфонах. Регулярное обновление информации в группе школы в сети Вконтакте. |
| Организация работы органов соуправления школой. Организация заседаний Общешкольного родительского комитета, Управляющего совета  <https://murino3.ru/o-shkole/struktura-i-organy-upravleniya-ou/> | Март-май 2021 | Директор ОО, члены Управляющего совета | Вовлечение родителей в процесс управления, оказание родителями помощи школе | Количество заседаний, решений, проведенных мероприятий | Одно заседание 14 мая 2021 г. за период март-май.  Принятые решения: создание предпрофильных классов математической направленности в 5-8 классах; увеличение количества классов в параллелях 5 и 7 классов; переоборудование гардеробов за счет привлечения спонсорских средств; обсуждение вопросов организации обучения по нелинейному расписанию в 2021-2022 учебном году |
| Организация просветительской работы: открытые уроки, классные часы, родительские конференции, семинары, лекции для родителей | Весь период | Воспитательная служба ОО  Классные руководители | Повышение уровня осведомленности родителей, повышение уровня удовлетворенности | Количество проведенных мероприятий, результаты анкетирования родителей | Совместные мероприятия учителей, обучающихся и родителей: субботник 23 апреля 2021 г., высаживание растений на школьном участке 15 и 22 мая 2021 г., «День чистоты» 26 мая 2021 г.. |
| 2. | МОУ «СОШ «Лесновский ЦО им.Н.А. Боброва» | Выявление обучающихся с ОВЗ ППК школы | 3 триместр 2020-2021 уч.г. | Зам.директора по ВР, ППК школы, учителя | Проведены заседания ППК – март, апрель | Направлено на ПМПК 6 обучающихся | Уровень детей с ОВЗ, посещающих курсы внеурочной деятельности, -100%.  КПК для учителей, работающих с детьми с ОВЗ (очные, дистанционные) - 100% |
| Участие в школьной конференции  «Эврика» по защите проектных и творческих работ | 29 апреля 2021 | Зам. директора по ОДО | Проведена школьная научно-практическая конференция «Эврика» | Приняли участие 17 обучающихся.  Защищено 13 проектов по направлениям:   * Историко-краеведческое; * Естественнонаучное | Обучающиеся с низкой мотивацией - участники школьной конференции «Эврика» - 12% |
| Проведение мониторинга *(*психологического, здоровья, социологического, уровня обученности) | апрель 2021 | Педагог- психолог | Результаты мониторинга проанализированы; спланирована корректирующая деятельность (аналитическая справка, скорректированный план работы) | Создан диагностический инструментарий мониторинга | Продиагностированы 98% педагогов |
| Апробация педагогического проекта «Карта школьных достижений». | май 2021 | Заместитель директора по ВР, классные руководители | Школьный Конкурс личностных достижений в 1-11 классах.  Муниципальный конкурс  на премию Главы администрации  Куйвозовского сельского поселения «Наши надежды» среди выпускников 9,11 классов | На каждого обучающегося создана «Карта школьных достижений» | Разработаны критерии для «Карты школьных достижений» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_