План мероприятий, направленных на создание и функционирование

отделений Муниципального консультационного  центра

на базе муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Комитету по образованию

администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,

в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование»

на 2019-2020 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение распоряжения Комитета по образованию по обеспечению деятельности Муниципального консультационного центра по взаимодействию учреждений различных форм и родительской общественности (далее - МКЦ) и отделений МКЦ | Август 2019 | Комитет по образованию МУ «ВРМЦ» |
|  | Определение учреждений, реализующих программу дошкольного образования, подведомственных Комитету по образованию, в которых будут созданы отделения Муниципального консультационного центра | Август 2019 | Комитет по образованию МУ «ВРМЦ» |
|  | Организация и проведение установочного семинара для руководителей отделений МКЦ | Сентябрь 2019 | Комитет по образованию МУ «ВРМЦ» |
|  | Совещания с руководителями учреждений, на базе которых созданы отделения Муниципального консультационного центра | Сентябрь 2019, июнь 2020 | Комитет по образованию МУ «ВРМЦ» |
|  | Разработка документации по обеспечению деятельности МКЦ: статистические формы отчетов деятельности отделений МКЦ по предоставлению услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | Сентябрь 2019 | Комитет по образованию МУ «ВРМЦ» |
|  | Организация и проведение информационно-методических семинаров, мастер-классов для специалистов Учреждений по актуальным вопросам развития дошкольного образования | В течение учебного года | МУ «ВРМЦ» |
|  | Размещение информации о деятельности МКЦ и отделений МКЦ на официальных сайтах Комитета по образованию, Учреждений и МУ «ВРМЦ» | В течение учебного года | Комитет по образованию МУ «ВРМЦ» Руководители учреждений |
|  | Представление руководителями отделений МКЦ отчетов о количестве проведенных консультаций для родителей (законных представителей) в консультационных центрах | Ежемесячно до 28 числа | МУ «ВРМЦ» Руководители учреждений |
|  | Мониторинг деятельности отделений Муниципального консультационного центра в части исполнения показателей: Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей (с нарастающим итогом); Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (от общего числа обратившихся за получением услуги, в %) | Декабрь 2019, июнь 2020 | МУ «ВРМЦ» Руководители учреждений |
|  | Открытие отделений Муниципального консультационного центра во вновь созданных учреждениях (структурных подразделениях учреждений), реализующих программу дошкольного образования, подведомственных Комитету по образованию | Январь-июнь 2020 | Комитет по образованию МУ «ВРМЦ» |

_______________