**Участие в региональном проекте**

**«Информационно-методическое сопровождение школ Ленинградской области по формированию функциональной грамотности при переходе на обновленные ФГОС»**

Учреждения - участники мероприятий регионального проекта «Информационно-методическое сопровождение школ Ленинградской области по формированию функциональной грамотности при переходе на обновленные ФГОС»

|  |  |
| --- | --- |
|  | МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска |
|  | МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» |
|  | МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 2» |
|  | МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» |
|  | МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1» |
|  | МОБУ «Муринская СОШ № 3» |
|  | МОБУ «Осельковская СОШ» |
|  | МОУ «Разметелевская СОШ» |
|  | МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО» |
|  | МОУ «Гимназия» г. Сертолово |
|  | МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» |
|  | МОУ «Щегловская СОШ» |
|  | МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» |

ГРАФИК реализации мероприятий регионального проекта «Информационно-методическое сопровождение школ Ленинградской области по формированию функциональной грамотности при переходе на обновленные ФГОС»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | Сроки реализации мероприятий |
| **1.** | **Диагностика уровня готовности управленческого и педагогического состава региона к реализации обновлённых ФГОС** | |
| Наименование мероприятия | | Сроки проведения |
| 1.1. | Проведение диагностики на выявление актуального уровня готовности руководителей и педагогического состава образовательных организаций 18 муниципальных районов Ленинградской области к реализации обновлённых ФГОС | Сроки будут указаны дополнительно |
| **2.** | **Реализация программы повышения квалификации для руководителей общеобразовательных организаций «Работаем по обновленным ФГОС: вопросы управления»** | |
| 2.1. | Реализация программы повышения квалификации для руководителей общеобразовательных организаций «Работаем по обновленным ФГОС: вопросы управления» в заочной форме (*объем – не менее 40 академических часов*) | 03.10.2022 – 15.11.2022 |
| **3.** | **Реализация программы повышения квалификации для методистов региональных институтов повышения квалификации и развития образования, руководителей методических объединений образовательных организаций, педагогов-тьюторов по сопровождению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС общего образования. «Работаем по обновленным ФГОС: тьюторская поддержка» (40 ак.ч.)** | |
| 3.1. | Реализация программы повышения квалификации для методистов региональных институтов повышения квалификации и развития образования, руководителей методических объединений образовательных организаций, педагогов-тьюторов по сопровождению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС общего образования «Работаем по обновленным ФГОС: тьюторская поддержка» заочной форме (*количество обучающихся – не менее 50 человек, объем – не менее 40 академических часов*) | 03.10.2022 – 15.11.2022 |
| **4.** | **Обсуждение итоговых результатов проекта и механизмов распространения его результатов на систему образования региона** | |
| 4.1. | Проведение в режиме онлайн итоговой региональной научно-практической конференции по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС с обсуждением итоговых результатов проекта, включая оценку текущей готовности системы образования региона к введению обновленных ФГОС (*запись трансляции продолжительностью не менее 2 академических часов*) | 29.11.2022 - 30.11.2022 |
| 4.2. | Формирование дорожной карты по системе первоочередных действий по введению обновленных ФГОС для распространения результатов проекта на систему образования региона (*объем не менее 0,5 п. л., формат А4, 14 кегль, межстрочный интервал 1,5*) | 30.11.2022 |
| **5.** | **Диагностика сформированности функциональной грамотности обучающихся** | |
| 5.1. | Проведение диагностики сформированности функциональной грамотности обучающихся | 17.11.2022 - 21.10.2022 |
| 6.2. | **Проведение обучающих семинаров-практикумов, посвященных актуальным вопросам формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся Ленинградской области (***продолжительностью по 2 академических часа каждый (видеозапись)* | |
| 6.1. | Актуальные вопросы формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся Ленинградской области | 12.09.2022 |
| 6.2. | Анализ, интерпретация и использования результатов диагностики обучающихся в работе учителей-предметников | 25.11.2022 |
| 6.3. | Вопросы формирования естественнонаучной грамотности обучающихся для учителей, работающих в 6-9 классах | 14.10.2022 |
| **7.** | **Организационно-консультационное, информационное, техническое сопровождение мероприятий, включая методическое, юридическое, бухгалтерское сопровождение** | |
| 7.1. | Организационно-консультационное, информационное, техническое сопровождение мероприятий, включая методическое, юридическое, бухгалтерское сопровождение в онлайн-формате | До 30.11.2022 |