УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Правительства

Ленинградской области

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года

(приложение)

**План мероприятий**

**по реализации в Ленинградской области в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания**

**в Российской Федерации на период до 2025 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа |
| 1. **Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания** | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение Концепции развития воспитания в Ленинградской области на 2021-2025 годы | II квартал 2021 г. | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Распоряжения КОПО ЛО |
| 2. | Разработка распоряжения «Об утверждении Экспертной карты оценки эффективности работы по воспитанию обучающихся в образовательной организации (на основе региональных показателей эффективности системы работы по воспитанию и социализации обучающихся, требований законодательства об образовании)» | II квартал 2021 г. | КОПО ЛО | Распоряжения КОПО ЛО |
| 3. | Разработка и внедрение рабочих программ воспитания в образовательных организациях системы среднего профессионального образования Ленинградской области | II полугодие 2021 г. | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Локальные акты ОО |
| 4. | Разработка и утверждение Концепции развития психологической службы в системе образования  Ленинградской области на период до 2025 года и плана мероприятий по реализации Концепции | II полугодие 2021 г. | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Распоряжения КОПО ЛО |
| 1. **Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания** | | | | |
| 5. | Реализация и анализ региональной программы развития воспитания и плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года | Ежегодно,  начиная  с 2021 года | КОПО ЛО | Письмо (отчет) в Минпросвещения России |
| 6. | Разработка, утверждение и последующая реализация муниципальных программ развития воспитания | ежегодно,  начиная  с 2021 года | ОМСУ ЛО ОУСО | Муниципальные НПА, отчеты о реализации муниципальных программ развития воспитания (с учетом достижения целевых показателей) |
| 7. | Внедрение рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях Ленинградской области на основе примерной рабочей программы воспитания | Сентябрь 2021 г. | ОМСУ ЛО ОУСО | Локальные акты ОО, данные мониторинга |
| 8. | **Развитие механизмов межведомственного взаимодействия по реализации направлений системы воспитания, в том числе проведение мероприятий для детей и молодежи:** |  |  |  |
| 8.1 | Реализация межведомственного взаимодействия в сфере гражданско-патриотического воспитания, *в том числе*:  - реализация мероприятий Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам российской истории и культуры;  - организация и проведение мероприятий, направленных на развитие сети школьных музеев;  - торжественное празднование дня Государственного флага Российской Федерации;  - военно-историческое мероприятие, посвящённое Ленинградской битве;  - организация и проведение областного конкурса сочинений на антикоррупционную тематику;  - реализация мероприятий по поддержке развития и популяризации детского туризма и другие | Ежегодно,  начиная  с 2021 года | КОПО ЛО  ГБУ ДО «Центр «Ладога»  ОМСУ ЛО ОУСО  КМП ЛО  КМП ЛО  КОПО ЛО  ККТ ЛО | Приказы, распоряжения,  информационно-аналитические материалы |
| 8.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных развитие международного и межрегионального сотрудничества, *в том числе*:  - организация и проведение мероприятий в рамках соглашения о межрегиональном сотрудничестве и декларации о намерениях между Ленинградской областью и Нижнесилезским воеводством Республики Польша;  - организация и проведение мероприятий в рамках сотрудничества системы образования Ленинградской области с Республикой Беларусь  - организация и проведение мероприятий по реализации Соглашения о взаимодействии между Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом;  - реализации мероприятий Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Ленинградской области и другие | Ежегодно,  начиная  с 2021 года | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО ЛОИРО»  ГБУ ДО «Центр «Интеллект»  ОМСУ ЛО ОУСО | распоряжения  информационно-аналитические материалы |
| 8.3 | Организация участия обучающихся Ленинградской области в региональных мероприятиях и региональных этапах всероссийских конкурсов в сфере экологии и научно-исследовательской деятельности, *в том числе*:  - развитие сети детских технопарков «Кванториум»,  - организация и проведение Слета молодежных организаций, занимающихся экологической деятельностью и другие | ежегодно,  начиная  с 2021 года | КОПО ЛО  ГБУ ДО «Центр «Ладога»  ОМСУ ЛО ОУСО  ГБУ ДО «Центр «Интеллект»  КТЭК ЛО, КОПО ЛО  КМП ЛО | распоряжения  информационно-аналитические материалы |
| 8.4 | Организация и проведение мероприятий различной направленности с участием детей с ограниченными возможностями здоровья | Ежегодно,  начиная  с 2021 года | КОПО ЛО  ГБУ ДО «Центр «Ладога» | распоряжения  информационно-аналитические материалы |
| 8.5 | Реализация межведомственного взаимодействия в сфере здорового образа жизни, по физкультурно-оздоровительному и спортивному направлениям, *в том числе:*  *-* деятельность Совета по физической культуре и спорту при Губернаторе Ленинградской области;  - реализация мероприятий межотраслевой программы развития школьного спорта в Ленинградской области;  - организация участия обучающихся Ленинградской области в региональных мероприятиях и региональных этапах всероссийских мероприятий по физкультурно-оздоровительному, спортивному направлениям;  - организация и проведения мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни обучающихся  - обеспечение функционирования государственной информационной системы Ленинградской области «Здоровый образ жизни в Ленинградской области»;  - организация торжественного вручения знаков отличия ГТО для обучающихся в рамках торжественного мероприятия «Бал школьного спорта» и другие | Ежегодно,  начиная  с 2021 года | КОПО ЛО  ОМСУ ЛО ОУСО  КФКиС ЛО  КФКиС ЛО  КОПО ЛО  ГБУ ДО «Центр «Ладога»  КОПО ЛО  КМП ЛО  КОПО ЛО, ГБУ ДО «Центр «Ладога»,  КФКиС ЛО | распоряжения  информационно-аналитические материалы |
| 8.6 | Реализация межведомственного взаимодействия в сфере военно-патриотического воспитания, *в том числе*:  - развитие сети кадетских классов в образовательных организациях Ленинградской области;  - поддержка и развитие юнармейского движения;  - проведение пятидневных учебных сборов с обучающимися общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Ленинградской области;  - организация и проведение регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» | Ежегодно,  начиная  с 2021 года | КОПО ЛО  ОМСУ ЛО ОУСО  КМП ЛО | распоряжения  информационно-аналитические материалы |
| 8.7 | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие детских общественных объединений («Российское движение школьников»), *в том числе:*  *-* обеспечение функционирования ресурсного центра по развитию РДШ;  - расширение сети ОО, реализующих направления РДШ в Ленинградской области;  - проведение обучающих семинаров, слетов и форумов для активов ОО, реализующих направления РДШ, и специалистов в области воспитания по развитию «Российского движения школьников» в Ленинградской области | Ежегодно,  начиная  с 2021 года | КОПО ЛО  ГБУ ДО «Центр «Ладога»  Региональное отделение ООГДЮО «Российское движение школьников»  ОМСУ ЛО ОУСО  КМП ЛО | распоряжения  информационно-аналитические |
| 8.8 | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие социальной активности подростков, добровольчества, *в том числе*:  - организация и проведение обучающих семинаров для социально-активных детей и подростков «Школа актива;  - организация деятельности Губернаторского молодежного трудового отряда Ленинградской области;  - развитие взаимодействия ОО с Ленинградским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и другие | Ежегодно,  начиная  с 2021 года | КОПО ЛО  ГБУ ДО «Центр «Ладога»  КМП ЛО  КОПО ЛО, КМП ЛО | распоряжения  информационно-аналитические |
| 8.9 | Организация и проведение мероприятий по развитию интеллектуальной, технической и творческой одаренности обучающихся, *в том числ*е:  - организация и проведение региональных этапов всероссийских конкурсов интеллектуальной, технической и творческой направленности;  - развитие сети детских технопарков «Кванториум» и другое | Ежегодно,  начиная с 2021 года | КОПО ЛО  ГБУ ДО «Центр «Интеллект»  ГБУ ДО «Центр «Ладога»  ОМСУ ЛО ОУСО | информационно-аналитические материалы |
| 8.10 | Организация и проведение мероприятий в сфере духовно-нравственного воспитания, формирования уважительного отношения к семейным ценностям, *в том числе:*  - реализация проекта «Разработка и апробация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в системе образования Ленинградской области»;  - организация работы по присвоению общеобразовательным организациям имен Героев Советского Союза и Героев Отечества;  - обеспечение взаимодействия с Выборгской, Тихвинской и Гатчинской епархиями Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) по вопросу духовно-нравственного воспитания обучающихся;  - проведение в рамках ВУД в образовательных организациях Ленинградской области курсов для обучающихся, посвященных семейным ценностям;  - реализация проекта «Развитие художественно-творческой составляющей общего образования в Ленинградской области» и другое | Ежегодно,  начиная  с 2021 года | КОПО ЛО  ОМСУ ЛО ОУСО | информационно-аналитические материалы |
| 9. | Увеличение охвата обучающихся общеобразовательными программами дополнительного образования (в том числе через развитие АИС «Навигатор дополнительного образования Ленинградской области») | Ежегодно,  начиная с 2021 года | КОПО ЛО  ГБУ ДО «Центр «Ладога»  ОМСУ ЛО ОУСО | информационно-аналитические материалы |
| 10. | **Развитие системы мотивации обучающихся образовательных организаций:** |  |  |  |
| 10.1 | Организация и проведение олимпиад и иных региональных конкурсных мероприятий в целях поддержки талантливой молодёжи | Ежегодно, начиная с 2021 года | КОПО ЛО  ОМСУ ЛО ОУСО  КМП ЛО | информационно-аналитические материалы |
| 10.2 | Развитие системы мотивации обучающихся образовательных организаций через участие в федеральном проекте «Диалог на равных» | Ежегодно, до 2025 года включительно | КМП ЛО | информационно-аналитические материалы |
| 11. | **Развитие системы мероприятий, направленных на содействие профессиональному самоопределению школьников:** |  |  |  |
| 11.1 | Реализация проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классовобщеобразовательных организаций «Билет в будущее» | Ежегодно,  начиная  с 2021 года | КОПО ЛО  ГБУ ДО «Центр «Интеллект» | информационно-аналитические материалы |
| 11.2 | Организация, проведение и мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию обучающихся | ежегодно, начиная с 2021 года | КОПО ЛО  ГБУ ДО «Центр «Интеллект» | информационно-аналитические материалы, результаты мониторинга |
| 12. | **Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся, девиантных и антиобщественных проявлений у детей,** *в том числе:*  - деятельность региональной межведомственной рабочей группы по рассмотрению и выявлению причин, условий и обстоятельств, способствовавших совершению несовершеннолетними суицидов, а также тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних;  - проведение ежегодного социально-психологического тестирования;  - реализация проекта «Наставничество в образовательных организациях как условие профилактики девиантного поведения»;  - организация проведения межведомственных рейдов органами и учреждениями системы профилактики с целью выявления семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, попавших в трудную жизненную ситуацию;  - реализация мероприятий в рамках межведомственной профилактической операции «Подросток» и другое | ежегодно,  начиная  с 2021 года | КОПО ЛО  КОПО ЛО  ОМСУ ЛО ОУСО  КОПО ЛО  КДНЗП ЛО, территориальные органы внутренних дел Ленинградской области дел  КДНЗП ЛО | отчеты  информационно-аналитические материалы  методические рекомендации |
| 13. | **Совершенствование деятельности психологической службы в образовательных организациях Ленинградской области, в том числе оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей:** |  |  |  |
| 13.1 | Реализация инновационного проекта «Психологическое проектирование безопасного образовательного пространства региона» в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и Российской академии образования | 2022 год | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  ОМСУ ЛО ОУСО | информационно-аналитические материалы |
| 13.2 | Реализация деятельности Регионального консультационного центра Ленинградской области | Ежегодно, начиная с 2021 года | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | отчеты |
| 13.3 | Разработка модели психологической службы в системе образования Ленинградской области | 2021 год | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | распоряжение КОПО ЛО |
| **III. Развитие кадрового потенциала** | | | | |
| 14. | Проведение комплексного анализа кадрового обеспечения образовательных организаций Ленинградской области педагогическими кадрами, работающими в сфере воспитания | В 2022 году | ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | информационно-аналитические материалы |
| 15. | Организация и проведение аттестации специалистов в области воспитания | ежегодно, начиная с 2021 года | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Распорядительные документы |
| 16. | Организация работы по формированию сети региональных инновационных площадок по приоритетным тематическим направлениям развития воспитания в сфере образования | ежегодно, начиная с 2021 года | ОМСУ ЛО ОУСО  КОПО ЛО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | информационно-аналитические материалы |
| 17. | Поддержка деятельности педагогических работников по классному руководству | Ежегодно,  начиная  с 2021 года | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  ОМСУ ЛО ОУСО | информационно-аналитические материалы |
| 18. | Развитие системы повышения квалификации и дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих непосредственно организацию воспитательного процесса (в том числе по вопросам медиации) | ежегодно, начиная с 2021 года | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | информационно-аналитические материалы |
| 19. | Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление лучших практик, новых форм и технологий инновационного педагогического опыта в сфере воспитания, в том числе профилактической работы, направленной на предупреждение различного рода случаев проявления общественно опасного поведения подростков и молодежи, *в том числе*:  *-* организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и популяризацию лучшего педагогического опыта (конкурсы, конференции, семинары и др.);  - организация и проведение мероприятий в формате семинаров (вебинаров) в сфере выявления и предупреждения девиантных и антиобщественных явлений и другое | Ежегодно,  начиная  с 2021 года | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  КМП ЛО, КОПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | распоряжения по итогам конкурсов  информационно-аналитические материалы, |
| 20. | Информационно-методическое сопровождение деятельности руководителей и педагогов по вопросам выявления и предупреждения девиантных и антиобщественных проявлений у детей, *в том числе*:  *-* разработка методических рекомендаций по вопросам выявления и предупреждения девиантных и антиобщественных проявлений у детей;  - подготовка пособия по итогам проведения социально-психологического тестирования обучающихся;  - организация и поведение Межрегиональной научно-практической конференции в сфере профилактики асоциального поведения молодежи и другое | ежегодно,  начиная  с 2021 года | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  КОПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  КМП ЛО | информационно-методические материалы  пособие  информационно-аналитические материалы |
| 1. **Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания** | | | | |
| 21. | Участие в проведении регулярных комплексных исследований потребительских и поведенческих особенностей молодежной аудитории в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях повышения уровня информированности о влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения | 2021 - 2022 годы | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | информационно-аналитические материалы |
| 22. | Участие в апробации и внедрении в Ленинградской области межведомственных программ просвещения, санитарно-гигиенического и психолого-педагогического просвещения родителей в области семейного воспитания, разработанных при взаимодействии Минпросвещения России, Минкультуры России, Росмолодежь, Минздрав России, Минтруд России, МВД России | 2021 - 2025 годы | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  КМП ЛО  КЗ ЛО  ККТ ЛО | информационно-аналитические материалы |
| 23. | Участие в общероссийских, организация и проведение региональных съездов, конференций, семинаров по актуальным вопросам воспитания, *в том числе*:  - организация и проведение мероприятий с участием родительской общественности;  - организация и проведение областной конференции «Приёмная семья: проблемы и перспективы развития»  - организация и проведение областных семинаров и конференций по актуальным вопросам воспитания  - реализация мероприятий в рамках Единых родительских дней и другие | ежегодно, начиная с 2021 года | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  КМП ЛО, КДНЗП ЛО | информационно-аналитические материалы |
| 1. **Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере воспитания** | | | | |
| 24. | Создание на территории Ленинградской области учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард" | 2021 - 2022 годы | КМП ЛО  КОПО ЛО | НПА о создании Центра |
| 25. | Содействие в развитии инфраструктуры регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" в Ленинградской области | ежегодно,  начиная с 2021 года | КОПО ЛО  ГБУДО «Центр «Ладога» | Нормативные акты ГБУДО «Центр «Ладога» |
| **VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания** | | | | |
| 26. | Информационное обеспечение мероприятий по реализации Стратегии в Ленинградской области | ежегодно,  начиная с 2021 года | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО « ЛОИРО»  ГБУДО «Центр «Ладога»  КМП ЛО, КЗ ЛО, ККТ ЛО | Ссылки на сайты |
| 27. | Создание и распространение позитивного контента для детей и молодежи, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", *в том числе*:  - создание видеороликов на различные темы: «правильное общение в семье», «профилактика асоциального поведения» «профилактика аддиктивного поведения» «пропаганда ЗОЖ»;  - продолжение реализации проекта «Ленинградская область - Территория Безопасности»  - региональный форум «Информпоток» и другие | ежегодно,  начиная  с 2021 года | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  КМП ЛО  КОПО ЛО  КМП ЛО | Ссылки на сайты |
| 1. **Управление реализацией Стратегии** | | | | |
| 28. | Мониторинг достижения качественных и количественных показателей эффективности реализации Стратегии | ежегодно,  начиная с 2022 г. | КОПО ЛО | Отчет в Минпросвещения России |
| 29. | Анализ эффективности реализации плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии | ежегодно, начиная с 2022 г. | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Аналитические материалы |
| 30. | Корректировка (при необходимости) качественных и количественных показателей эффективности | ежегодно,  начиная с 2022 г. | КОПО ЛО  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | Новые показатели |

Используемые сокращения:

КОПО ЛО - комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

КМП ЛО – комитет по молодежной политике Ленинградской области

КЗ ЛО – комитет здравоохранения Ленинградской области

ККТ ЛО – комитет по культуре и туризму Ленинградской области

КФКиС ЛО - комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области

ОМСУ ЛО ОУСО – органы местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере образования

КДНЗП ЛО - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской области

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» - государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования»

ГБУ ДО «Центр «Ладога» - государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога»

ГБУ ДО «Центр «Интеллект» - государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»