*Приложение № 2*

*УТВЕРЖДЕН*

*распоряжением*

*Комитета по образованию*

*от 26 декабря 2024 года № 544/01-04*

**Актуализированный план мероприятий («Дорожная карта»)**

**по сопровождению общеобразовательных учреждений**

**в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России»**

**во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области**

**в 2024 - 2025 учебном году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные**  **организаторы** | **Ожидаемые результаты** |
|  | **1. Организационно-управленческое сопровождение** | | | |
|  | Утверждение перечня общеобразовательных учреждений, вошедших в проект «Школа Минпросвещения России» по результатам самодиагностики в ноябре 2024 (далее – ОУ) | Декабрь 2024 г. | Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района  (далее – Комитет по образованию),  Муниципальное учреждение «Всеволожский районный методический центр»  (далее - МУ «ВРМЦ») | Распоряжение Комитета по образованию |
| **2.** | Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций, рабочих встреч по вопросам реализации проекта, корректировки программ развития ОУ | В течение года | Комитет по образованию,  МУ «ВРМЦ», ОУ | План проведения |
| **3.** | Проведение заседаний муниципальной рабочей группы по вопросам методического сопровождения ОУ в рамках Проекта | В течение года. | МУ «ВРМЦ» | План заседания |
| **4.** | Организация проведения процедуры согласования скорректированных программ развития ОУ | Декабрь 2024 г.  Апрель 2025 г.  Август 2025 г. | Комитет по образованию,  МУ «ВРМЦ»,  ОУ | Программы развития общеобразовательных учреждений согласованы |
| **5.** | Мониторинг выполнения плана мероприятий Всеволожского муниципального района Ленинградской области по реализации Проекта | Август 2025 г. | Комитет по образованию,  МУ «ВРМЦ» | Отчёт муниципального координатора |
|  | **2. Организационно-методическое сопровождение** | | | |
|  | **2.1. Мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических кадров** | | | |
| **1.** | Информирование руководителей и педагогов ОУ об актуальных программах повышения квалификации и образовательных мероприятиях ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», организация набора на курсы повышения квалификации по вопросам реализации Проекта | В течение года | МУ «ВРМЦ» | Информационные письма в ОУ |
| **2.** | Направление на курсы повышения квалификации государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Государственный институт просвещения» (далее - ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения») управленческих команд ОУ | В течение года | МУ «ВРМЦ»,  ОУ | Информационная справка о прохождении обучения |
| **3.** | Организация консультационного сопровождения ОУ | В течение года | МУ «ВРМЦ» | Консультации проведены |
|  | **2.2. Участие в региональных мероприятиях по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»** | | | |
| **1.** | Организация участия ОУ в региональных мероприятиях по реализации проекта | По графику  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» | МУ «ВРМЦ»,  ОУ | Информационные письма в ОУ о датах, времени и месте проведения региональных мероприятий |
| **2.3. Мероприятия по организации деятельности стажировочных площадок** | | | | |
| **1.** | Организация взаимообучения школ и презентация опыта успешных практик по направлениям реализации Проекта между школами муниципалитета – мероприятие «Школьный ликбез»  - проведение очных и заочных консультаций-практикумов ОУ, показавшими высокий уровень самодиагностики в 2024 году по направлениям Проекта (по запросу от других ОУ) | Ежемесячно в течение года  (каждый 3-й четверг месяца) | МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска  МОУ «СОШ № 3»  г. Всеволожска  МОУ «СОШ №4»  г. Всеволожска  МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска  МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска  МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»  МОУ «Бугровская СОШ»  МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 2»  МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3»  МОБУ «СОШ «Всеволожский ЦО»  МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1»  МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»  МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО»  МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1»  МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»  МОБУ «Муринская СОШ № 3»  МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4»  МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»  МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО»  МОБУ «Гимназия» г. Сертолово  МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»  МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» | Распоряжение Комитета по образованию |
| **2.**  **2.** | Проведение муниципальных стажировок для управленческих команд ОУ по реализации программ развития. | Январь 2025 г. | МУ «ВРМЦ»  МОУ «Бугровская СОШ»  МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 2»  МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3»  МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1»  МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»  МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1»  МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»  МОБУ «Муринская СОШ № 3»  МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» | Распоряжение Комитета по образованию |
| Февраль 2025 г. | МУ «ВРМЦ»  МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска  МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска  МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска  МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска  МОБУ «СОШ «Всеволожский ЦО»  МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО» МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» |
| Март 2025 г. | МУ «ВРМЦ»  МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»  МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО»  МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»  МОБУ «Гимназия» г. Сертолово  МОБУ «Сертоловская СОШ № 1» |
|  | **3. Информационное сопровождение** | | | |
| **1.** | Информирование общественности о результатах деятельности ОУ по реализации Проекта | В течение года | МУ «ВРМЦ» | Обеспечена информированность родителей или иных законных представителей обучающихся  в СМИ, официальных сайтах и в социальных сетях |
| **2.** | Размещение федеральных, региональных, муниципальных нормативных, инструктивных, методических и информационных материалов по вопросам реализации Проекта | В течение года | МУ «ВРМЦ» | Актуальная информация о проекте «Школа Минпросвещения России» размещена на странице сайта Комитета по образованию,  МУ «ВРМЦ» <https://rmc.vsevobr.ru/novosti/proekt-shkola-minprosveshcheniya-rossii/obshchaya-informatsiya> |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_