*Приложение*

*к распоряжению*

*Комитета по образованию*

*от 05.02.2025 № 74/01-04*

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по сопровождению общеобразовательных организаций**

**в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России»**

 **во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области**

**в 2025 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия**  | **Сроки**  | **Ответственные****организаторы**  | **Ожидаемые результаты**  |
|  | **1. Организационно-управленческое сопровождение**  |
| **1.** | Актуализация базы данных школьных координаторов  | Январь 2025 г. | Муниципальное учреждение «Всеволожский районный методический центр»(далее – МУ «ВРМЦ»)общеобразовательные организации (далее – ОУ) | Список школьных координаторов |
| **2.** | Утверждение перечня общеобразовательных организаций, вошедших в Проект в 2025 году | Декабрь 2024 г. | Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района (далее – Комитет по образованию) | Распоряжение Комитета по образованию об утверждении перечня общеобразовательных организаций |
| **3.** | Информирование ОУ о включении в состав Наставнической Лиги проекта | Декабрь 2024 г. | МУ «ВРМЦ» | Список школ-лидеров |
| **4.** | Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации Проекта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2025 год | Февраль 2025 г. | Комитет по образованиюМУ «ВРМЦ» | Утвержден план мероприятий |
| **5.** | Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций, рабочих встреч по вопросам реализации проекта, корректировки программ развития ОУ | В течение года | Комитет по образованию,МУ «ВРМЦ», ОУ | План проведения  |
| **6.** | Организация проведения процедуры согласования скорректированных программ развития ОУ | Декабрь 2024 г.Апрель 2025 г.Август 2025 г. | Комитет по образованию,МУ «ВРМЦ»,ОУ | Программы развития общеобразовательных учреждений согласованы |
| **7.** | Проведение заседаний муниципальной рабочей группы по вопросам методического сопровождения ОУ в рамках Проекта | В течение года | МУ «ВРМЦ» | План заседания |
| **8.** | Направление предложений в Единый методический план образовательных событий, включающий значимые муниципальные организационно-методические мероприятия в рамках реализации Проекта в Ленинградской области | Январь 2025 г.Май 2025 г. | МУ «ВРМЦ» | Предложения направлены, включено не менее 4-х муниципальных образовательных событий |
| **9.** | Мониторинг выполнения плана мероприятий Всеволожского муниципального района Ленинградской области по реализации Проекта | Июнь 2025 г.Декабрь 2025 г. | Комитет по образованию,МУ «ВРМЦ» | Отчёт муниципального координатора |
|  | **2. Научно-методическое сопровождение**  |
|  | **2.1. Мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических кадров** |
| **1.** | Информирование руководителей и педагогов школ, участвующих в реализации Проекта, об актуальных программах повышения квалификации и образовательных мероприятиях ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», ГАОУ ДПО «ЛОИРО», организация набора на курсы повышения квалификации по вопросам реализации Проекта  | В течение года | МУ «ВРМЦ» | Информационная справка муниципального координатора |
| **2.** | Организация прохождения курсов повышения квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»:1) руководящими работниками и педагогическими кадрами «Актуальные вопросы управления ОО, участвующих в реализации проекта Школа Минпросвещения России»2) управленческими командами школ-участников Проекта:- «Деятельность методической службы образовательной организации»;- «Наставничество и сетевые образовательные практики»;«Проектирование программы развития образовательной организации»;- «Организация детско-юношеского туризма»;- «Развитие профессиональных компетенций по построению модели профориентации, открытию профильных предпрофессиональных классов» | Январь–июнь 2025 г.Февраль - март 2025 г.1 полугодие 2025 г.1 полугодие 2025 г.2 полугодие 2025 г.2 полугодие 2025 г. | МУ «ВРМЦ»,ОУ | Информационная справка муниципального координатора |
| **2.** | Организация участия ОУ в региональных семинарах по вопросам проекта «Школа Минпросвещения» (показателям самодиагностики)* разработка нормативно-правовой документации, участия в проекте, в т.ч. дорожной карты и программы развития;
* создание в общеобразовательных организациях комфортных психолого-педагогических условий для всех участников образовательных отношений;
* развитие системы внутрикорпоративного обучения на основе методологии «горизонтального обучения»;
* технологии работы со слабоуспевающими, неуспевающими учащимися, а также с обучающимися с ОВЗ;
* по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся;
* по государственно-общественному управлению;
* функционированию ВСОКО
 | В течение года (по отдельному графикуГАОУ ДПО «ЛОИРО») | МУ «ВРМЦ»,ОУ | Информационная справка муниципального координатора |
| **3.** | Организация консультационного сопровождения ОУ. | В течение года | МУ «ВРМЦ» | Консультации проведены |
| **4.** | Организация консультационного наставничества между школами:- проведение ОУ, показавшими высокий уровень самодиагностики, очных и заочных консультаций-практикумов (по запросу других ОУ) | В течение года | МОУ «Лицей № 1» г. ВсеволожскаМОУ «СОШ № 3» г. ВсеволожскаМОУ «СОШ №4»г. ВсеволожскаМОУ «СОШ № 5» г. ВсеволожскаМОБУ «СОШ № 6» г. ВсеволожскаМОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»МОУ «Бугровская СОШ»МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 2»МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3»МОБУ «СОШ «Всеволожский ЦО»МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №1»МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО»МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1»МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»МОБУ «Муринская СОШ № 3»МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4»МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО»МОБУ «Гимназия» г. СертоловоМОБУ «Сертоловская СОШ № 1»МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» | Консультации проведены |
|  | **2.2. Мероприятия по методическому сопровождению непрерывного профессионального развития**  |
| **1.** | Участие в Экспресс-ИОМ для руководителей и управленческих команд с участием административных команд школ, входящих в Наставническую лигу с учетом результатов самодиагностики школ:* по ключевому направлению «Знание»;
* по ключевому направлению «Школьный климат»;
* по ключевому направлению «Учитель, школьная команда»;
* по ключевому направлению «Знание»;
* по ключевому направлению «Профориентация»; «Творчество»
 | В течение года (по отдельному графикуГАОУ ДПО «ЛОИРО») | МУ «ВРМЦ»,ОУ | Информационная справка муниципального координатора |
| **2.** | Организация и проведение муниципальных методических мероприятий (постоянно действующий семинар «ДИ-лекторий», НПК, Школа заместителя по УВР, Школа методиста, Школа классного руководителя, Школа наставника, Школа молодого педагога, заседания РМО и др.) по проблемным вопросам реализации Проекта. | В течение года(по плану МУ «ВРМЦ») | МУ «ВРМЦ»,ОУ | Информационная справка муниципального координатора |
| **3.** | Организация участия ОУ в содержательном наполнении регионального банка управленческих, педагогических и наставнических практик по успешной реализации проекта | Июнь 2025 г.Декабрь 2025 г. | МУ «ВРМЦ»,ОУ | Банк практик |
|  | **2.3. Мероприятия по организации деятельности школ, входящих в Наставническую лигу** |
| **1.** | Организация участия ОУ в вебинарах, семинарах-практикумах, круглых столах и других мероприятий на базе стажировочных площадок Ленинградской области  | В течение года (по отдельному графикуГАОУ ДПО «ЛОИРО») | МУ «ВРМЦ»,ОУ | Информационная справка муниципального координатора |
| **2.** | Методическое сопровождение ОУ, входящих в Наставническую лигу, по организации и проведению региональных стажировок на их базе | В течение года  | МУ «ВРМЦ» | Информационная справка муниципального координатора |
|  | **3. Информационное сопровождение** |
| **1.** | Информирование общественности о результатах деятельности ОУ по реализации Проекта  | В течение года | МУ «ВРМЦ» | Обеспечена информированность родителей или иных законных представителей обучающихсяв СМИ, официальных сайтах и в социальных сетях  |
| **2.** | Размещение федеральных, региональных, муниципальных нормативных, инструктивных, методических и информационных материалов по вопросам реализации Проекта | В течение года | МУ «ВРМЦ» | Актуальная информация о проекте «Школа Минпросвещения России» размещена на странице сайта Комитета по образованию,МУ «ВРМЦ» <https://rmc.vsevobr.ru/novosti/proekt-shkola-minprosveshcheniya-rossii/obshchaya-informatsiya>  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**